SMLOUVA O DÍLO  - dodatek č. 1
Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630 
OBJEDNATEL:
MĚSTO MIMOŇ, zastoupené 
                            
Kaiserem Františkem, starostou města
                            
se sídlem Mírová 120, Mimoň III

                            
IČ: 00 260 746

                            
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s., 
                            
č. účtu: 27-50126-824/0600
   


(dále jen objednatel) na straně jedné
ZHOTOVITEL:
Karel Přadka – provádění staveb 

                       Pionýrů 317, 471 27 Stráž pod Ralskem  
                                   IČ: 12786756
                                   Bank Spojení: Česká spořitelna Stráž pod Ralskem 
                                   Č.účtu 902303369/0800

                       (dále jen zhotovitel) na straně druhé 
Dodatek ke smlouvě o dílo
I.
PŘEDMĚT DÍLA
1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Přípojky inženýrských sítí Koupaliště Mimoň“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy. Předmět díla je oproti původní smlouvě změněn: nebude realizována část SO 01 Buňka pro plavčíka a plocha pod buňku – silniční panely 9 ks.     
II.
CENA DÍLA
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:
Původní cena díla: 

539 989 Kč bez DPH, DPH 21% 113 398 Kč, 653 387 Kč vč. DPH

Konečná cena díla: 



368 489 Kč bez DPH, DPH 21% 77 382,69 Kč, 445 871,69 Kč vč. DPH  
Tato cena je stanovena jako cena maximální.  

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy: 
· objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, 
· objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci, 
· v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.
Dodatek smlouvy byl schválen usnesením č. R14/ ……. na jednání Rady města Mimoň dne ………..
 V Mimoni dne :                                                               V ……………... Dne : ……………..
        …………………………………….                           ……………………………….
                     OBJEDNATEL                                                            ZHOTOVITEL                    
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