[bookmark: _GoBack]HARMONOGRAM PRACÍ:
STAVBA:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZMĚNA STAVBY,
LUČNÍ Č. P. 530 A 653 ST. P. Č. 2297 A 2295 K. Ú. MIMOŇ

Objekt 20150826a – stavební část

HSV – Práce a dodávky HSV
1 – Zemní práce                                                                                         5. 6.  –  5. 7. 2017
2 – Základy                              			                                5. 6.  –  5. 7. 2017
3 – Svislé a kompletní konstrukce 			                  5. 6.  –  20. 7. 2017
4 – Vodorovné konstrukce                                                                      5. 6.  –  15. 7. 2017
5 – Komunikace pozemní                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní                                     5. 6.  –  25. 8. 2017
      ZATEPLENÍ FASÁDA                                                                             5. 6.  –  25. 9. 2017
8 – Trubní vedení 						     5. 6.  –  15. 7. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce – bourací
       ROZDĚLENO INTERIÉR                                                                        5. 6.  –  18. 7. 2017
       ROZDĚLENO EXTERIÉR                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017
99 – Přesun hmot 						     5. 6.  –  25. 11. 2017
PSV – Práce a dodávky PSV
711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 			     5. 6.  –  25. 7. 2017
712 – Povlakové krytiny 					     5. 6.  –  20. 7. 2017
713 – Izolace tepelné 						     5. 6.  –  20. 7. 2017
721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace  			     5. 6.  –  25. 8. 2017
722 – Zdravotechnika  – vnitřní vodovod 			     5. 6.  –  25. 8. 2017
725 – Zdravotechnika  - zařizovací předměty			     5. 6.  –  25. 8. 2017
761 – Konstrukce prosvětlovací					     5. 6.  –  25. 8. 2017
762 – Konstrukce tesařské                                                                        5. 6.  –  5. 7. 2017
763 – Konstrukce suché výstavby 				      5. 6.  –  25. 8. 2017
764 – Konstrukce klempířské  					      5. 6.  –  25. 7. 2017
766 – Konstrukce truhlářské                  				      5. 6.  –  25. 8. 2017
767 – Konstrukce zámečnické 
           ROZDĚLENO INTERIÉR                                                                        5. 6.  –  18. 7. 2017
           ROZDĚLENO EXTERIÉR                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017
771 – Podlahy z dlaždic  					         5. 6.  –  25. 8. 2017
776 – Podlahy povlakové 					         5. 6.  –  25. 8. 2017
781 – Dokončovací práce – obklady 				         5. 6.  –  25. 8. 2017
783 - Dokončovací práce – nátěry 				         5. 6.  –  25. 8. 2017
784 - Dokončovací práce – malby a tapety		                       5. 6.  –  25. 8. 2017
786 - Dokončovací práce – čalounické úpravy 			         5. 6.  –  25. 8. 2017
787 - Dokončovací práce – zasklívání				         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826b – VZT 2. et. šatny
PSV – Práce a dodávky PSV
751 – Vzduchotechnika  					        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826c – VZT změna stavby větrání škola
PSV – Práce a dodávky PSV
751 – Vzduchotechnika  					         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826d – VZT 2. et. byt
PSV – Práce a dodávky PSV
751 – Vzduchotechnika						        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826e – VZT 2. et. 02
PSV – Práce a dodávky PSV
751 – Vzduchotechnika						        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826f – UT  škola
HSV – Práce a dodávky HSV
6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 			        5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                   5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě 						        5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
732 – Ústřední vytápění – strojovny   				        5. 6.  –  25. 8. 2017
733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 	                                    5. 6.  –  25. 8. 2017
734 – Ústřední vytápění – armatury 	    			        5. 6.  –  25. 8. 2017
735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 			        5. 6.  –  25. 8. 2017


Objekt 20150826g – UT  byt
HSV – Práce a dodávky HSV 
6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 			         5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání  			         5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě  						         5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí  			         5. 6.  –  25. 8. 2017
734 – Ústřední vytápění – armatury  				         5. 6.  –  25. 8. 2017
735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 			         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826h – UT  02
PSV – Práce a dodávky PSV
735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa  			        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826i – UT  šatny
HSV – Práce a dodávky HSV                                                                         5. 6.  –  25. 8. 2017
6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní  			        5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 			        5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě  						        5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
713 – Izolace tepelné  						       5. 6.  –  25. 8. 2017
732 – Ústřední vytápění – strojovny  				        5. 6.  –  25. 8. 2017
733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí   			        5. 6.  –  25. 8. 2017
734 – Ústřední vytápění – armatury 				        5. 6.  –  25. 8. 2017
735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa  			        5. 6.  –  25. 8. 2017


Objekt 20150826j – ZTI
HSV – Práce a dodávky HSV
1 – Zemní práce  						      5. 6.  –  15. 7. 2017
4 – Vodorovné konstrukce                                                                         5. 6.  –  15. 7. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace                                               5. 6.  –  25. 8. 2017
722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod                                                  5. 6.  –  25. 8. 2017
725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty                                          5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826k – ZTI dodatek
HSV – Práce a dodávky HSV
1 – Zemní práce  						       5. 6.  –  15. 7. 2017
4 – Vodorovné konstrukce  					       5. 6.  –  15. 7. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 			      5. 6.  –  25. 8. 2017
722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod 			      5. 6.  –  25. 8. 2017
725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty  			      5. 6.  –  25. 8. 2017


Objekt 20150826l – Elektroinstalace silnoproud
HSV – Práce a dodávky HSV
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání			              5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě 			                                           5. 6.  –  25. 8. 2017


PSV – Práce a dodávky PSV
740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017
742 – Elektromontáže – rozvodný systém  			5. 6.  –  25. 8. 2017
743 – Elektromontáže – hrubá montáž 				5. 6.  –  25. 8. 2017
744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných  		5. 6.  –  25. 8. 2017
746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče  			5. 6.  –  25. 8. 2017
747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů 			 5. 6.  –  25. 8. 2017
748 – Elektromontáže – osvětlovací zařízení a svítidla 		 5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826m – Elektroinstalace slaboproud
HSV – Práce a dodávky HSV
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání           			5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě      						5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017
742 – Elektromontáže – rozvodný systém  			5. 6.  –  25. 8. 2017
743 – Elektromontáže – hrubá montáž				5. 6.  –  25. 8. 2017
744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných 		5. 6.  –  25. 8. 2017
746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče			5. 6.  –  25. 8. 2017
747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů			5. 6.  –  25. 8. 2017


Objekt 20150826n – Elektroinstalace byt
HSV – Práce a dodávky HSV
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání  			5. 6.  –  25. 8. 2017
997 – Přesun sutě  						5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV
740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017
742 – Elektromontáže – rozvodný systém 			 5. 6.  –  25. 8. 2017
743 – Elektromontáže – hrubá montáž  				5. 6.  –  25. 8. 2017
744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných		5. 6.  –  25. 8. 2017
746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče			5. 6.  –  25. 8. 2017
747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů			5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826o – VRN
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady
0 – Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 – Inženýrská činnost
VRN9 – Ostatní náklady
ROZDĚLENO DO CELÉ ETAPY STAVBY PRŮBĚŽNĚ  		 5. 6.  –  25. 11. 2017

Objekt 20150826p – PS01 vnitřní vybavení 
PSV – Práce a dodávky PSV
766 – Konstrukce truhlářské 					1. 8.  –  25. 8. 2017
767 – Konstrukce zámečnické 					1. 8.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826g – PS02 vnější mobiliář
HSV – Práce a dodávky HSV
9 – Ostatní konstrukce a práce 					5. 6.  –  25. 11. 2017
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