HARMONOGRAM PRACÍ:

STAVBA:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZMĚNA STAVBY,

LUČNÍ Č. P. 530 A 653 ST. P. Č. 2297 A 2295 K. Ú. MIMOŇ

Objekt 20150826a – stavební část

HSV – Práce a dodávky HSV

1 – Zemní práce                                                                                         5. 6.  –  5. 7. 2017

2 – Základy                              			                                5. 6.  –  5. 7. 2017

3 – Svislé a kompletní konstrukce 			                  5. 6.  –  20. 7. 2017

4 – Vodorovné konstrukce                                                                      5. 6.  –  15. 7. 2017

5 – Komunikace pozemní                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní                                     5. 6.  –  25. 8. 2017

ZATEPLENÍ FASÁDA                                                                             5. 6.  –  25. 9. 2017

8 – Trubní vedení 						     5. 6.  –  15. 7. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce – bourací

ROZDĚLENO INTERIÉR                                                                        5. 6.  –  18. 7. 2017

ROZDĚLENO EXTERIÉR                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017

99 – Přesun hmot 						     5. 6.  –  25. 11. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 			     5. 6.  –  25. 7. 2017

712 – Povlakové krytiny 					     5. 6.  –  20. 7. 2017

713 – Izolace tepelné 						     5. 6.  –  20. 7. 2017

721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace  			     5. 6.  –  25. 8. 2017

722 – Zdravotechnika  – vnitřní vodovod 			     5. 6.  –  25. 8. 2017

725 – Zdravotechnika  - zařizovací předměty			     5. 6.  –  25. 8. 2017

761 – Konstrukce prosvětlovací					     5. 6.  –  25. 8. 2017

762 – Konstrukce tesařské                                                                        5. 6.  –  5. 7. 2017

763 – Konstrukce suché výstavby 				      5. 6.  –  25. 8. 2017

764 – Konstrukce klempířské  					      5. 6.  –  25. 7. 2017

766 – Konstrukce truhlářské                  				      5. 6.  –  25. 8. 2017

767 – Konstrukce zámečnické

ROZDĚLENO INTERIÉR                                                                        5. 6.  –  18. 7. 2017

ROZDĚLENO EXTERIÉR                                                                        5. 6.  –  25. 11. 2017

771 – Podlahy z dlaždic  					         5. 6.  –  25. 8. 2017

776 – Podlahy povlakové 					         5. 6.  –  25. 8. 2017

781 – Dokončovací práce – obklady 				         5. 6.  –  25. 8. 2017

783 - Dokončovací práce – nátěry 				         5. 6.  –  25. 8. 2017

784 - Dokončovací práce – malby a tapety		                       5. 6.  –  25. 8. 2017

786 - Dokončovací práce – čalounické úpravy 			         5. 6.  –  25. 8. 2017

787 - Dokončovací práce – zasklívání				         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826b – VZT 2. et. šatny

PSV – Práce a dodávky PSV

751 – Vzduchotechnika  					        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826c – VZT změna stavby větrání škola

PSV – Práce a dodávky PSV

751 – Vzduchotechnika  					         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826d – VZT 2. et. byt

PSV – Práce a dodávky PSV

751 – Vzduchotechnika						        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826e – VZT 2. et. 02

PSV – Práce a dodávky PSV

751 – Vzduchotechnika						        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826f – UT  škola

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 			        5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                   5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě 						        5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

732 – Ústřední vytápění – strojovny   				        5. 6.  –  25. 8. 2017

733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 	                                    5. 6.  –  25. 8. 2017

734 – Ústřední vytápění – armatury 	    			        5. 6.  –  25. 8. 2017

735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 			        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826g – UT  byt

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 			         5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání  			         5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě  						         5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí  			         5. 6.  –  25. 8. 2017

734 – Ústřední vytápění – armatury  				         5. 6.  –  25. 8. 2017

735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 			         5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826h – UT  02

PSV – Práce a dodávky PSV

735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa  			        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826i – UT  šatny

HSV – Práce a dodávky HSV                                                                         5. 6.  –  25. 8. 2017

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní  			        5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 			        5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě  						        5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

713 – Izolace tepelné  						       5. 6.  –  25. 8. 2017

732 – Ústřední vytápění – strojovny  				        5. 6.  –  25. 8. 2017

733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí   			        5. 6.  –  25. 8. 2017

734 – Ústřední vytápění – armatury 				        5. 6.  –  25. 8. 2017

735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa  			        5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826j – ZTI

HSV – Práce a dodávky HSV

1 – Zemní práce  						      5. 6.  –  15. 7. 2017

4 – Vodorovné konstrukce                                                                         5. 6.  –  15. 7. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace                                               5. 6.  –  25. 8. 2017

722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod                                                  5. 6.  –  25. 8. 2017

725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty                                          5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826k – ZTI dodatek

HSV – Práce a dodávky HSV

1 – Zemní práce  						       5. 6.  –  15. 7. 2017

4 – Vodorovné konstrukce  					       5. 6.  –  15. 7. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 			      5. 6.  –  25. 8. 2017

722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod 			      5. 6.  –  25. 8. 2017

725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty  			      5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826l – Elektroinstalace silnoproud

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání			              5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě 			                                           5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017

742 – Elektromontáže – rozvodný systém  			5. 6.  –  25. 8. 2017

743 – Elektromontáže – hrubá montáž 				5. 6.  –  25. 8. 2017

744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných  		5. 6.  –  25. 8. 2017

746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče  			5. 6.  –  25. 8. 2017

747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů 			 5. 6.  –  25. 8. 2017

748 – Elektromontáže – osvětlovací zařízení a svítidla 		 5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826m – Elektroinstalace slaboproud

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání           			5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě      						5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017

742 – Elektromontáže – rozvodný systém  			5. 6.  –  25. 8. 2017

743 – Elektromontáže – hrubá montáž				5. 6.  –  25. 8. 2017

744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných 		5. 6.  –  25. 8. 2017

746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče			5. 6.  –  25. 8. 2017

747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů			5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826n – Elektroinstalace byt

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní  			5. 6.  –  25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání  			5. 6.  –  25. 8. 2017

997 – Přesun sutě  						5. 6.  –  25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

740 – Elektromontáže – zkoušky a revize  			10. 8.  –  25. 8. 2017

742 – Elektromontáže – rozvodný systém 			 5. 6.  –  25. 8. 2017

743 – Elektromontáže – hrubá montáž  				5. 6.  –  25. 8. 2017

744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných		5. 6.  –  25. 8. 2017

746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče			5. 6.  –  25. 8. 2017

747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů			5. 6.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826o – VRN

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

0 – Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 – Inženýrská činnost

VRN9 – Ostatní náklady

ROZDĚLENO DO CELÉ ETAPY STAVBY PRŮBĚŽNĚ  		 5. 6.  –  25. 11. 2017

Objekt 20150826p – PS01 vnitřní vybavení

PSV – Práce a dodávky PSV

766 – Konstrukce truhlářské 					1. 8.  –  25. 8. 2017

767 – Konstrukce zámečnické 					1. 8.  –  25. 8. 2017

Objekt 20150826g – PS02 vnější mobiliář

HSV – Práce a dodávky HSV

9 – Ostatní konstrukce a práce 					5. 6.  –  25. 11. 2017